## Дедлайны 270
ID | Этап | Дата/окно | Владелец (R) | Согласующий (A) | Информируемые (I) | Артефакт | Ссылка на файл | Статус | % | Риск | Комментарий
D01 | Фиксация базы 3% и бюджета | до 31.07.2026 | CFO | GR | CEO | Расчёт 3% + сценарии |  | Не начато | 0 | Высокий
D02 | Периметр юрлиц / группа лиц | июль–авг 2026 | Legal | CFO | GR | Схема группы |  | Не начато | 0 | Средний
D03 | Выбор вуза-партнёра | июль–сен 2026 | UR | CEO | HRD | Критерии + shortlist |  | Не начато | 0 | Средний
D04 | Соглашение с вузом | по календарю соглашения | Legal | UR | CFO | Подписанное соглашение |  | Не начато | 0 | Высокий
D05 | План мероприятий (прил.4) | → 10.11.2026 | Methodist | UR | LMS | План + RACI |  | Не начато | 0 | Высокий
D06 | РПД/ОП/ФОС | → 10.11.2026 | Methodist | Vuz | Product | Утверждённые версии |  | Не начато | 0 | Высокий
D07 | Допуск преподавателей | до старта занятий | HRD | Methodist | Vuz | Приказы/письма |  | Не начато | 0 | Средний
D08 | LMS / цифровой след | до старта занятий | LMS | Methodist | UR | Выгрузки + журнал |  | Не начато | 0 | Высокий
D09 | Предварительный отчёт | 10.11–10.12.2026 | GR | CFO | CEO | Пакет отчёта |  | Не начато | 0 | Высокий
D10 | Итоговый перечень | до 01.03.2027 | UR | GR | CFO | Итоговый перечень |  | Не начато | 0 | Средний
D11 | Доказательная база аккредитации | до 01.06.2027 | GR | Legal | CEO | Архив доказательств |  | Не начато | 0 | Высокий

## Справочник статусов
Статус | Описание
Не начато
В работе
На согласовании
Готово
Заблокировано

## Средние стоимости
Позиция | тыс. ₽ | Примечание
РПД ВО — разработка | 300 | сверить с приложением
РПД ВО — актуализация | 160
РПД ВО — экспертиза | 55
ОП ВО — разработка | 2039.85
ОП ВО — актуализация | 626.11
ОП ВО — экспертиза | 312.3
Час преподавания ВО | 4.14