Образец заполнения по форме

Приложения № 4 к Порядку, утв. Приказом

Минцифры России от 31.03.2026 № 270

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ. Демо-данные выделены зелёным цветом. Реальные значения — заменить под фактические соглашения и расчёты.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации соглашений об оказании российскими организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, содействия в реализации образовательных программ и организации внеурочной деятельности

Настоящий План по реализации ООО «CDO Global» (далее — Организация) соглашений об оказании российскими организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, содействия в реализации образовательных программ и организации внеурочной деятельности (далее — План) на 2026 г. подготовлен в соответствии с пунктом 25⁴ Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 1729 (далее — Положение), в целях прохождения Организацией плановой процедуры подтверждения аккредитации, предусмотренной пунктом 27 Положения.

Настоящим Планом подтверждается, что финансовое обеспечение мероприятий по оказанию содействия в реализации образовательных программ и организации внеурочной деятельности, запланированных к реализации Организацией на 2026 г., эквивалентно не менее чем 3 процентам от объёма средств, сэкономленных Организацией от применения пониженных тарифов страховых взносов, установленных для плательщиков, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, установленной пунктом 1.15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, за год, который предшествует году, предшествующему календарному году, на который заключены соглашения об оказании содействия.

Справочно. Расчёт минимального объёма финансового обеспечения по п. 11 Порядка: налоговая экономия Организации за 2024 г. — 161 067 тыс. руб. Минимальный объём финансирования на 2026 г. = 3% × 161 067 = 4 832,0 тыс. руб. (соответствует строке «ИТОГО» по графе «Объём средств, План на 31.12»).

| № | Наименование ОО / РОИВ | Реквизиты соглашения | Уровень образования | Вид (Прил. №1) | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ед. изм. объёма | Значение объёма | Охват, план на 31.12 | Охват, факт на 01.05 | Сумма, план на 31.12, тыс. руб. | Сумма, факт на 01.05, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НИУ ВШЭ | СОГЛ-2026/047-ВО от 15.05.2026 | ВО | 1 | Лекции и практики по дисциплине «Машинное обучение и нейронные сети» для 3 курса ФКН | 01.09.2026 — 31.12.2026 | академический час | 288 | 120 | — | 1 008,0 | — |
| 2 | НИУ ВШЭ | СОГЛ-2026/047-ВО от 15.05.2026 | ВО | 3 | Разработка проекта РПД «Промышленная разработка на Go» | 15.05.2026 — 31.08.2026 | проект РПД | 1 | — | — | 350,0 | — |
| 3 | РТУ МИРЭА | СОГЛ-2026/051-ВО от 22.05.2026 | ВО | 2 | Стажировка с трудоустройством студентов 4 курса по направлению «Прикладная информатика» в продуктовых командах CDO Global | 01.07.2026 — 30.09.2026 | студент / астроном. час | 18 / 4 320 | 18 | — | 1 296,0 | — |
| 4 | РТУ МИРЭА | СОГЛ-2026/051-ВО от 22.05.2026 | ВО | 3 | Экспертиза образовательной программы «09.04.04 Программная инженерия», магистратура | 01.06.2026 — 15.07.2026 | программа | 1 | — | — | 180,0 | — |
| 5 | Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина | СОГЛ-2026/063-СПО от 01.06.2026 | СПО | 1 | Преподавание модуля «Разработка веб-приложений» по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | 01.09.2026 — 31.12.2026 | академический час | 144 | 50 | — | 432,0 | — |
| 6 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | СОГЛ-2026/072-ВО (в согласовании, план. срок — 30.06.2026) | ВО | 3 | Разработка проекта основной образовательной программы магистратуры «Искусственный интеллект в робототехнике» | 01.07.2026 — 30.11.2026 | программа | 1 | — | — | 420,0 | — |
| 7 | Департамент образования и науки города Москвы | СОГЛ-2026/080-РОИВ от 10.06.2026 | Дополнительное / внеурочная деятельность | 7 | Программа повышения квалификации «Современные методы преподавания информатики и основ программирования» для учителей школ Москвы | 15.09.2026 — 30.11.2026 | учитель / ак. час | 45 / 72 | 45 | — | 486,0 | — |
| 8 | Департамент образования и науки города Москвы | СОГЛ-2026/080-РОИВ от 10.06.2026 | Дополнительное / внеурочная деятельность | 6 | Дополнительная общеобразовательная программа «Программирование на Python и основы машинного обучения» для учащихся 8–11 классов | 01.10.2026 — 31.05.2027 | программа / учащийся | 1 / 220 | 220 | — | 660,0 | — |
| ИТОГО по плану на 2026 г.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 | — | 4 832,0 | — |

Условные обозначения и сноски:

• «—» в графах «Факт на 01.05» — фактическое значение не применимо/не отражается на дату подготовки Плана.

• Номер вида мероприятия в графе 5 — по Приложению № 1 к Порядку (виды 1–8).

• Соглашение № 6 — заключено в процессе согласования; указаны планируемая дата и наименование второй стороны (п. 26 Порядка).

• Итоговая сумма финансирования по графе «Объём средств, План на 31.12» эквивалентна ≥ 3% налоговой экономии за позапрошлый год (п. 11 Порядка).

## Реквизиты Организации и подпись

| Организация / уполномоченное юридическое лицо: | ООО «CDO Global» |
| --- | --- |
| Адрес в пределах места нахождения: | 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, помещ. 4.12 |
| ИНН: | 9703145687 |
| ОГРН: | 1227700456789 |
| Контактный номер телефона: | +7 (495) 488-72-15 |
| Адрес электронной почты: | info@cdo-global.ru |
| Ссылка на официальный сайт: | https://cdo-global.ru |

Руководитель  _________________________  /  Шарма Р.               Дата:  «25» июня 2026 г.            М.П.

Подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя при подаче через ЕПГУ.

— — — Конец Плана мероприятий — — —

Шаблон подготовлен Библиотекой CDO Global в соответствии с Приложением № 4 к Порядку, утв. Приказом Минцифры России от 31.03.2026 № 270.